## Agile_Q21_30
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
21 |  | ステークホルダー数が多い要求をそのまま採用する | チームリーダーが事業価値と技術価値を統合して最終決定する | プロダクトオーナーが価値と影響を踏まえて優先順位を決める | 開発チームが保守しやすい項目を優先して確定する
22 |  | その場で原因究明と対策決定まで終える | プロダクトオーナーに判断を委ねて会議を終える | 障害の共有と当日の調整だけ行い詳細な議論は別途切り出す | 障害が解決するまでデイリースクラムを延長する
23 |  | その場で現在のスプリントバックログに追加する | プロダクトバックログに反映し今後の優先順位を見直す | 開発チームが実装しやすい形に変更して次の作業へ入る | チームリーダーが価値を認めれば次スプリント実施を確定する
24 |  | 価値が高いなら例外的に完了とする | プロダクトオーナーが認めれば完了とする | スプリント終盤なので暫定的に完了扱いにする | 完了の定義を満たしていないため完了ではない
25 |  | 前回値を守るため見積もり基準を調整する | ベロシティは目標管理の数字として固定する | ベロシティは参考指標として扱い実現可能性は開発チームが判断する | チームリーダーが不足分を埋める計画を立てる
26 |  | 一度に多く書いた方が設計の全体像が安定する | 少しずつ失敗するテストを追加し都度実装とリファクタリングを行う | まずソースコードを完成させてからテストを整理する | テストは網羅性が重要なので順序は問わない
27 |  | 問題共有ができているのでそのままでよい | チームリーダーだけが改善策を決めて指示する | 改善アクションを一つに絞り担当と確認方法を明確にする | スプリントレビューで同じ議題を扱うよう変更する
28 |  | 混乱防止に有効なので自己組織化を支援している | 短期的に効率が上がるなら問題ない | 開発チームの自律的な意思決定を阻害している | プロダクトオーナーが同じ運用をすれば問題ない
29 |  | 残り機能を先に入れてからまとめてCIを直す | 失敗の原因調査を十分行ってから次回スプリントで直す | CIの失敗を最優先で修正し常に動く状態へ戻す | C Dは同じ重要度なので並行で進める
30 |  | 開発チームが顧客と直接合意して着手する | チームリーダーが顧客要望を受け優先順位を決める | プロダクトオーナーが内容と優先順位を判断し必要ならバックログを更新する | 顧客価値が高いので現在の作業を止めて実装を始める