## Agile_Q31_40
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
31 |  | 4つの価値が具体的手順を定め12の原則が抽象的な哲学を示す | 4つの価値はツール選定基準であり12の原則は契約条件を示す | 4つの価値は何を重視するかを示し12の原則はそれを支える行動指針を示す | 12の原則は4つの価値とは独立した別手法である
32 |  | 進捗状況に応じてイテレーション長を頻繁に変えられる | 外部から細かく指示されなくても機械的に作業できる | 一定期間ごとに成果を出すリズムが生まれ達成感と学習を繰り返せる | 長い期間一つの作業に集中できるため専門性が高まる
33 |  | 期待に応えるため全て入れて後で調整する | チームリーダーが不足工数を埋めるよう個別割り当てを強化する | 開発チームが実現可能な範囲を選び必要なら項目を分割する | スプリント期間を延長して全て入れる
34 |  | 短期効率が下がるならベテランは単独作業に戻すべきだ | ベテランは常にドライバーを担当し初心者は観察だけにする | チーム全体の知識共有と将来の流動性を考えると学習への貢献も重要である | 品質確保のためペアの入れ替えは避けるべきだ
35 |  | 危険なので触らず新機能だけ追加する | まずまとめて大規模に書き換えてからテストを足す | 安全網となるテストや確認手段を整え小さくリファクタリングする | プロダクトオーナーの承認が出るまで設計変更は一切しない
36 |  | 高い成果が出ている間は現状維持する | 次の大型リリースまでは集中残業を継続する | 持続可能なペースへ戻し長期的な生産性と健全性を優先する | 個人の体調管理の問題なのでチームは介入しない
37 |  | 規約は一度決めたら変えない前提に戻す | チームリーダーだけが正式版を管理し必要な時だけ伝える | 全員がいつでも参照できる場所に置き振り返り結果で更新する | 詳細な規約より個人判断を優先する
38 |  | 分析が終わってから設計に進み最後にまとめてテストする | 見積もりは管理者が行い実装だけ開発チームが担当する | ストーリー単位で設計と実装とテストを往復しながら進める | まず全ストーリーを実装してから品質確認を行う
39 |  | 人為ミスとして個人への指導を強める | 今のプロセスを守り抜き運用の徹底だけで解決する | 必要ならプロセス自体も見直して問題に適応する | 次のプロジェクトまでプロセス変更は保留する
40 |  | 得意分野ごとに固定分担し他領域には関与しない | チームリーダーが能力を見て最適配分を固定する | 互いに教え合いながら必要に応じて領域をまたいで協力する | 品質確保のため専門領域外の作業は禁止する