## Agile_Q41_50
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
41 |  | 各工程の標準手順を厳密に規定するもの | 契約交渉や予算管理の統一ルールを示すもの | 価値判断の優先順位と開発指針を示すもの | 使用すべき開発ツールを定義するもの
42 |  | CIの主目的は本番への自動配備まで含めることだ | CIは内部構造改善だけを目的としテストとは無関係だ | CIは継続的に統合して早く問題を見つけることであり配備まで含むとは限らない | CIは手動レビューを頻繁に行う管理手法である
43 |  | 必要なドキュメントも含め成果物全体で価値を判断するが最終的な確認は動くソフトウェアで行う | 動くソフトウェアさえあれば保守や運用に必要な情報も不要である | 品質保証のため設計書を厳密に書くことが動くソフトウェアより優先される | 文書を作成した時点で価値提供は十分とみなせる
44 |  | 問い合わせは全てメンバーへ直接渡し自己解決を促す | 外部との連絡窓口となり必要な調整を引き受ける | 情報流出防止のため外部とのやり取りを全面禁止する | 開発チームに順番で窓口担当を持たせる
45 |  | 価値が高い機能はPOが技術設計まで決めるべきだ | POは何を実現するかを明確にしHowは開発チームが決める | CI失敗時はPOが修正順序まで指示する | 要件が曖昧な時はチームリーダーが実装方式を固定する
46 |  | どちらも同じ参加者で同じ改善議題を扱う | レビューは成果物と価値を確認しレトロスペクティブはチームの改善を扱う | レビューは開発チームのみで実施しレトロは顧客も参加する | レビューで決まらなかったことをレトロで代わりに決める
47 |  | 管理者だけが更新することで正確性を保つ | 各開発者が自分の作業進捗を更新しチーム全体で現状を把握する | 顧客が利用状況を見て更新する | チームリーダーが全メンバー分を代理入力する
48 |  | 価値が高ければ完了としてよい | 顧客が受け入れれば内部基準は後回しでよい | 完了の定義を満たすまでは完了ではない | スプリントレビューで了承されれば完了扱いにできる
49 |  | 全機能を必ず守り期間が足りなければ残業で吸収する | 価値の低い範囲からスコープを調整し最小価値から提供する | 品質を一時的に下げてリリース後に修正する | 顧客要求は固定し変更が出たら次プロジェクトへ回す
50 |  | 責任者を特定して再発防止を徹底する | 影響が大きい時だけ情報共有し通常は個人で解決する | 情報を共有して原因を学び改善へつなげる | 顧客へ不安を与えないため失敗情報は最小限にとどめる