## Agile_Q71_80
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
71 |  | 開発チームが今の作業を止めて直ちに着手し、スプリントゴールは状況に応じて後から調整する。 | プロダクトオーナーが要望の価値と緊急性を整理し、必要ならプロダクトバックログの優先順位を見直した上で、今のスプリントで扱うか次のスプリントで扱うかを判断する。 | 顧客要望なので受け入れは確定とし、チームリーダーが開発チームへ担当者を割り振る。 | 法改正は重要なので、スプリントの期間を延長してでも今のスプリント内で完了させる。
72 |  | 全員がそろっている機会なので、その場で解決策が固まるまで議論する。 | 上司への説明責任を果たすため、議論内容を詳しく記録しながら会議時間を延長する。 | デイリースクラムでは状況共有と調整に集中し、詳細議論は必要なメンバーだけで別途行う。 | 上司が参加している以上、上司の判断を優先して会議の進め方を変える。
73 |  | 改善の質が上がるので、顧客代表にも継続参加してもらう。 | レビューとレトロスペクティブは連続して行うことが多いので、参加者も同じでよい。 | レトロスペクティブは開発チームとチームリーダーが中心となる振り返りであり、顧客代表は通常参加しない。 | 顧客代表の参加は任意だが、プロダクトオーナーが望むなら必ず認めるべきである。
74 |  | 顧客が満足しているので完了としてよい。 | 次のスプリントでテストを補えばよいので暫定的に完了扱いにする。 | 完了の定義を満たしていないため完了とはみなさない。 | プロダクトオーナーが価値ありと判断したので完了とみなす。
75 |  | 知識共有が最大化するため、短時間で頻繁に必ず交代する。 | 引き継ぎコストを避けるため、機能完了まで同じペアを固定する。 | 目的に応じて適切なタイミングでペアを入れ替え、知識共有と作業効率の両方を考慮する。 | ベテランと新人の組み合わせは効率が下がるので避ける。
76 |  | ベロシティは実績値なので、個人評価にも将来の厳密な工数見積りにも使える。 | ベロシティは開発チームの参考指標であり、個人評価の指標として使うべきではない。 | ベロシティの低下要因を特定するため、メンバー別ベロシティに分解して管理する。 | 計画精度を高めるには、毎スプリントでベロシティ目標を上げ続けるべきである。
77 |  | 透明性を保つため、すべての問い合わせを開発チームに即時共有して個別に対応してもらう。 | 開発チームを守るため、問い合わせの窓口となり、必要なものだけをチームへつなぐ。 | 外部からの問い合わせは一切拒否し、チーム外との接触を断つ。 | 問い合わせ対応も自己組織化の一部なので、チームリーダーは関与しない。
78 |  | 受け入れ条件を満たしたので、その場で正式リリースを確定すべきである。 | レビューでは実際の成果物へのフィードバックを得て、必要ならプロダクトバックログを見直す。 | 顧客の印象は主観なので、レビューでは考慮しなくてよい。 | 見た目の不満はレトロスペクティブで議論すべきである。
79 |  | 動作中のコードには原則触れず、機能追加のついでにだけ最小限変更する。 | リファクタリングは外部仕様を変えずに内部構造を改善し、将来の変更容易性を高めるための作業である。 | リファクタリングは新機能追加より優先して、常に独立した大規模施策として実施する。 | リファクタリングは不具合修正と同義である。
80 |  | Couldは価値があるなら必ず今回含めるべきであり、Won'tは将来も絶対に実施しない。 | ShouldとCouldの違いは小さいので、同じ優先度として扱ってよい。 | Mustを優先しつつ、Couldは余力があれば実施する。Won'tは今回やらないと決める区分として扱う。 | Won'tは価値が低いので、候補から完全に削除する。