## Agile_Q81_90
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
81 |  | TDDでは内部構造を設計するので、ブラックボックスの観点は不要である。 | TDDでは振る舞いを方向付けるため、ブラックボックスの観点もスコープに含まれる。 | ホワイトボックスとブラックボックスは同時に書けないため、どちらかを固定すべきである。 | TDDのテストコードは品質保証だけが目的なので、観点は問わない。
82 |  | 影響範囲が限定的なら、商談案件の完了後にまとめて直す。 | 原因調査に時間がかかる場合は、次の安定版ブランチで解決する。 | 失敗したビルドを最優先で修正し、常に動く状態を保つ。 | 担当者が空いた時にローカルだけ直しておけば十分である。
83 |  | 専門性が高まるため、自己組織化の理想形である。 | 自己組織化では、チームで必要な作業を見て互いに支援し合うことが重要である。 | 他領域を手伝うと責任が曖昧になるので避けるべきである。 | チームリーダーが各領域の担当を固定してこそ自己組織化が成立する。
84 |  | 動くソフトウェアがあれば、運用に関するドキュメントは不要である。 | 包括的なドキュメントより動くソフトウェアを重視するが、保守や運用に必要な情報は残すべきである。 | 文書化はアジャイルに反するので、口頭伝達だけで十分である。 | 試験ではドキュメントの価値を否定しているため、作らない方が正しい。
85 |  | 短期的な成果が出るなら、繁忙期の継続的な長時間労働は許容される。 | 持続可能なペースを保ち、長期的な生産性と健全性を守ることが重要である。 | ワークライフバランスは個人の問題なので、チームとしては関与しない。 | チームリーダーが体調を管理すれば、残業中心でも問題ない。
86 |  | 機密性を優先し、規約は管理者だけが持つ方がよい。 | 規約は変わらないように最初に厳密に決め、共有の手間を減らすべきである。 | 規約は全員がいつでも参照できる場所に置き、振り返りで必要に応じて更新する。 | 口頭共有でも理解できるなら、明文化は不要である。
87 |  | 価値が高いなら、分割せず一括実装するようプロダクトオーナーが実装方針を決める。 | 実装方法と分割の考え方は開発チームが主に担い、プロダクトオーナーは価値と優先順位を判断する。 | チームリーダーが価値と実装の両方を最終決定する。 | 技術的な話は顧客価値に関係ないので、優先順位だけで決めればよい。
88 |  | バーンダウンチャートは個人の遅れを見つけるための主要ツールである。 | 理想線との差分があれば、スプリント期間を延長して合わせるべきである。 | バーンダウンチャートはチームの進み方を可視化し、必要な調整を考えるために使う。 | 理想線から外れたら、残件を自動的に削減して帳尻を合わせる。
89 |  | レトロスペクティブは成果物の欠陥だけを扱う場である。 | レトロスペクティブは開発チーム内で起きた事象全般を改善対象にできる。 | 品質の話はレビューで扱うので、レトロスペクティブでは扱わない。 | チームの人間関係は業務外なので対象に含めない。
90 |  | 計画は不要で、その場の判断だけで進めるべきである。 | 計画は立てるが、変化に応じて見直しながら進める。 | 一度立てた計画は変更せず守り抜くことで変化に対応できる。 | 計画はプロダクトオーナーだけが持ち、開発チームには共有しない。