## Agile_Q91_100
QNo | 蝠城｡梧枚 | A | B | C | D | 豁｣隗｣ | 隗｣隱ｬ | 縺ｲ縺｣縺九￠ | 繝峨Γ繧､繝ｳ | 髮｣譏灘ｺｦ
91 |  | DevOpsは開発と運用の分離を強め、引き継ぎを明確にする考え方である。 | DevOpsは開発と運用が協力し、自動化を通じて継続的に価値を届けるための考え方である。 | DevOpsは本番リリースを手作業で慎重に行うことを重視する。 | DevOpsはセキュリティ要件の文書化だけを指す。
92 |  | 現場が最も実情を知るので、開発チームが直接優先順位を決める。 | 要望はプロダクトオーナーが集約し、製品方針や優先順位を判断する。 | 声が大きい利害関係者の要望から処理する。 | チームリーダーが要望受付と優先順位付けを兼任する。
93 |  | 短期効率を優先し、ベテランは単独で進めるべきである。 | ベテランは常にナビゲーターに専念し、新人だけがコードを書くべきである。 | ペアプログラミングは知識共有とチーム全体の能力向上に寄与するため、チーム全体の観点で捉える。 | 新人の教育はチームリーダーの仕事であり、開発作業中に行うべきではない。
94 |  | 説明資料が詳細なら、動く成果物がなくてもレビューの目的は果たせる。 | 動くソフトウェアこそ進捗の主要な尺度であり、可能な限り実際の成果物を示すべきである。 | レビューは資料レビュー会なので、実演は必須ではない。 | 顧客が忙しい場合は、資料送付だけでレビュー完了としてよい。
95 |  | 誤解を防ぐため、対話の専門担当に一本化するのが最も効率的である。 | 顧客との対話は専門担当だけで行い、開発チームは受け取った情報だけを使う。 | フェイス・トゥ・フェイスの対話は有効だが、専任の対話専門家を置くことが原則ではない。 | 開発チームは顧客と直接話さない方が集中できる。
96 |  | 品質が安定しているなら、完了の定義は都度緩めてよい。 | 完了の定義は安定した品質判断の基準であり、都合よく緩めるべきではない。 | 品質が高いメンバーだけは完了の定義を免除してよい。 | 顧客が急いでいるなら、完了の定義より納期を優先すべきである。
97 |  | 自己組織化ではチームリーダーは完全に非関与である。 | チームリーダーは支援型リーダーとして、合意形成や理解促進を支える。 | 自己組織化を保つには、チームリーダーが最終決定だけを行えばよい。 | 改善案の決定は常にプロダクトオーナーが主導すべきである。
98 |  | 大きな塊の方が調整しやすいので、見積りは粗いほどよい。 | ストーリーは実現に必要な作業を含めて見積もり、必要なら分割して扱う。 | 見積りはチームリーダーが単独で決める方が一貫する。 | 見積りは顧客が期待する納期に合わせて後から調整すればよい。
99 |  | 負債返済は価値を生まないので、常に後回しにすべきである。 | 将来の変更容易性と品質を保つため、必要なリファクタリングへの継続的な注意が重要である。 | リファクタリングは新機能開発を完全に止めてからまとめて行うべきである。 | 負債は運用開始後にしか見えないので、開発中は考えなくてよい。
100 |  | 成果物に問題がなければ、振り返りは省略してよい。 | 振り返りは大きな障害があった時だけ実施すれば十分である。 | 振り返りはプロダクトだけでなく、チームの行動や進め方も対象として定期的に行う。 | レビューで顧客満足が得られたなら、振り返りの役割は終わっている。